## WBS - 표 1 - 표 1
|  |  |  | 완료 |  | 일정 준수
|  |  |  | 계획일정 |  | 일정 지연
stage | 상세수행내용 | Depth | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행률 | Month | 3 | [28 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 6
[7 empty] | Date | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
분석 | 프로젝트 기획 | 팀 구성 | 김태언 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 100% | bar: 3 3
|  | 프로젝트 범위 정의 | 전원 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 100% | bar: 3 3 to 3 4
|  | 벤치마킹 및 자료 수집 | 전원 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 100% | bar: 3 3 to 3 8
|  | 요구사항 정의 | 전원 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 100% | bar: 3 8 to 3 10
설계 | 설계 | 디자인 시안 설계 | 이동규 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 100% | bar: 3 10
|  | 와이어프레임 | 전원 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 100% | bar: 3 10 to 3 17
|  | DB 설계 | 백엔드 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 100% | bar: 3 17 to 3 22
|  | API 설계 | 전원 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 100% | bar: 3 22
구현 | 회원가입 서비스 | 회원가입 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100% | bar: 3 23 to 4 3
|  | 로그인 | FE: 태언 BE: 유빈, 의정 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 100% | bar: 3 25 to 4 14
| 마이 페이지 | 개인정보 수정 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 100% | bar: 3 30 to 4 1; 4 7 to 4 29
|  | 찜 목록 리스트 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-04-02 | 2022-04-04 | 100% | bar: 4 2 to 4 4; 4 7 to 4 10
|  | 찜목록 맵 | FE: 태언 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 100% | bar: 4 5 to 4 7; 4 18 to 5 1
| 메인 페이지 | 검색창 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 100% | bar: 4 7 to 4 8; 5 12 to 5 13
|  | 룰렛 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 100% | bar: 4 8 to 4 10; 5 12 to 5 13
|  | 선택장애 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-04-10 | 2022-04-12 | 100% | bar: 4 10 to 4 12; 5 12 to 5 13
|  | 카테고리 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 100% | bar: 4 12 to 4 14; 5 4 to 5 5
| 테마 별 추천 페이지 | 테마 제목&소개글 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-04-15 | 2022-04-17 | 100% | bar: 4 15 to 5 16
|  | 해당 테마 음식점 목록 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 100% | bar: 4 18 to 5 16
| 검색결과 페이지 | 해당 결과 음식점 목록 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 100% | bar: 4 20 to 4 21; 5 12 to 5 13
|  | 검색창 | FE: 태언 BE: 선호 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 100% | bar: 4 22 to 4 23; 5 12 to 5 13
|  | 필터 | FE: 태언 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 100% | bar: 4 24 to 4 25; 5 15 to 5 16
| 맛집 상세 페이지 | 지도 API | FE: 태언 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 100% | bar: 4 26 to 4 29; 5 14
|  | 맛집 정보 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 100% | bar: 4 30 to 5 2; 5 4 to 5 17
|  | 댓글 창 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 50% | bar: 5 3 to 5 14
|  | 찜 기능 | FE: 태언 BE: 의정 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 100% | bar: 4 10 to 5 17
Test | 개발 Test | 단위별 Test |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 0%
| 통합 Test | 통합 Test 계획안 수립 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0%
|  | Program Test |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0%
|  | Stress Test |  | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 0%
|  | 통합 Test 결과서 작성 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0%
배포 | 중간배포 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 100% | bar: 4 30 to 5 1
| 배포 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 0%
| 수정 |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-24 | 0%
보고 및 회의 | 보고서 작성 및 발표 | 중간보고서 작성 |  | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 0%
|  | 결과보고서 작성 |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 0%
|  | 발표 |  |  | 2022-05-31 | 0%